- Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет

муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие территории сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет

на 2014-2016 годы»

(наименование программы)

за  2014 год_

(отчетный период)

Ответственный исполнитель программы _________________________

(в действующих ценах)

| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2014 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные средства |  |  | Всего |  |  |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
|  | Ремонт дорог | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 |
|  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,0 | 189,2 | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 219,0 | 189,2 | 86,4 |
|  | Приобретение материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 160,3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 160,3 | 163 |
|  | Прочие услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого* | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  | 317 | 349,5 |  | 0 | 0 | 0 | 517 | 549,5 |  |

Исполнитель: __Фаррахова А.Х.__________  Тел.: 8(34782)30141

* Итоги сводятся по разделам и в целом по программе